załącznik nr 5

### Realizacja   planu   wydatków  majątkowych  Gminy Skarbimierz

### za  2005 r

w  złotych

| Nazwa zadania | lokalizacja | plan na 2005 r. | wykonanie za 2005 r. | % wykon. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. budowa, modernizacja chodnika - przy drodze wojewódzkiej - przy drodze powiat. - ul. Akacjowa | Bierzów-Łukowice Skarbimierz - Brzeg Skarbinmierz Osiedle | 22.000 150.000 25.000 | 21.350 149.080 24.921 | 97 99 100 |
| 2. budowa parkingu 3. modernizacja placu wokół przystanku | Skarbimierz - Małujowice Łukowice B. | 40.000 45.000 | 37.206 44.009 | 93 98 |
| 4. budowa, modernizacja dróg wewnętrznych | Żłobizna Skarbimierz ul.Akacj-Dęb Pępice-Brzeg Pawłów Lipki Zielęcice ul. Wiejska Skarbimierz Os – Małujow. | 54.200 30.000 17.000 10.000 15.000 67.400 30.000 | 53.927 26.949 17.000 - 10.000 67.379 - | 99 90 100 - 67 100 |
| Dział 600 - Transport i łączność | X | 505.600 | 451.821 | 89 |
| 5. SUW Skarbimierz + sieć wodociągowa | Skarbimierz Os. | 190.000 | 145.279 | 76 |
| 6. SUW + sieć wodociągowa | Łukowice Brz. | 350.200 | 260.793 | 74 |
| 7. odwierty studni | Skarbimierz Os. Łukowice | 150.000 | - | - |
| 8. sieć wodociągowa Zielęcice + sołectwa | teren gminy | 10.000 | 8.784 | 88 |
| 9. - przebudowa sieci wodociągowej - przebudowa sieci wodociągowej | Skarbimierz Os. + wieś Żłobizna | 30.000 20.000 | - - | - - |
| 10. dokumentacja – koszty rozbiórki terenów po JAR | Skarbimierz Os. | 20.000 | 15.640 | 78 |
| 11. oświetlenie ulic - nowe punkty świetlne | Skarbimierz O Żłobizna Kopanie Kruszyna Zwanowice Brzezina Zielęcice Pawłów Prędocin | 47.300 9.030 3.000 3.000 17.000 1.500 6.100 8.000 10.800 | 47.480 9.020 854 - 16.447 400 5.844 3.660 10.786 | 100 100 28 - 97 27 96 46 100 |
| 12. budowa placu zabaw | Bierzów Łukowice Brz. | 8.100 15.000 | 8.060 2.074 | 100 14 |
| 13. adaptacja obiektów na halę sportową | Łukowice Brz. | 13.200 | - | - |
| 14. brama ogrodz. boiska sportowego | Skarbimierz Os. | 7.000 | 6.466 | 92 |
| 15. sieć deszczowa | Skarbimierz Os. | 50.000 | - | - |
| 16.projekt kanalizacji deszczowej | Zwanowice | 1.700 | - | - |
| 17. kanalizacja deszczowa | Kruszyna | 20.000 | 18.611 | 93 |
| 18. modernizacja ogrodzenia ter.rekreacyjnego | Skarbimierz Os | 20.000 | 19.842 | 99 |
| 19. rekultywacja gruntów + likwidacja studni | Skarbimierz Os. | 5.000 | 4.880 | 98 |
| 20. modernizacja domów ludowych | Kruszyna Lipki Pępice | 8.000 287.000 390.000 | - 260.921 1.481 | - 91 1 |
| 21. zestaw komputerowy | Urząd Gminy | 17.000 | 16.711 | 98 |
| 22. sprzęt nagłaśniający | OSP Łukowice | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 23. zestaw komputerowy | Przedszkole Skarbimierz Os | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 24. zestaw komputerowy | GOPS Skarbimierz | 5.150 | 5.140 | 100 |
| 25. kosiarka rotacyjna | Skarbimierz os. | 4.000 | 3.870 | 97 |
| Razem |  | 2.242.680 | 1.334.864 | 60 |